АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 января 2014 года №6

д. Верхний Хотемль

«Об утверждении графика

подготовки генерального плана и

корректировки правил землепользования и

застройки Верхнехотемльского сельсовета

Фатежского района Курской области на 2014год»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, , Устава муниципального образования «Верхнехотемльский сельсовет» Фатежского района Курской области

1.Утвердить график подготовки генерального плана и корректировки правил землепользования и застройки Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области на 2014год.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Распоряжение обнародовать в сети интернет на сайте администрации Верхнехотемльского сельсовета http:// моверхнехотемльский.рф

Глава Верхнехотемльского сельсовета Костикова Л.Е.

Утверждено

Распоряжением администрации

Верхнехотемльского сельсовета

Фатежского района Курской области

«16» января 2014года №6

График

подготовки генерального плана и корректировки правил землепользования и застройки Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района

Курской области на 2014год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Подготовка технического задания на разработку генерального плана и корректировку правил землепользования и застройки | до 10.02.2014г**.** | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 2 | Принятие решения (постановления) о комплексной разработке генерального плана и корректировке правил землепользования и застройки | до 15.02.2014г. | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |
| 3 | Заключение муниципального контракта на сбор исходных данных и оказание инженерных услуг по разработке проекта генерального плана Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области | до 28.02.2014г | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |
| 4 | Выполнение мероприятий по определению разработчика на подготовку генерального плана и корректировку правил землепользования и застройки (Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ) | до 28.03.2014 г. | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |
| 5 | Заключение муниципального контракта на подготовку проекта генерального плана и корректировку правил землепользования и застройки | до 02.04.2014 г. | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |
| 6 | Разработка проекта генерального плана и корректировка правил землепользования и застройки (ст. 23, 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ), приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» от 30.01.2012г. №19, приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011г. №244) | до 02.07.2014 г. | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |
| 7 | Размещение:  **проекта генерального плана**в:  - Федеральной государственной информационой системе территориальногопланирования Российской Федерации (далее-ФГИС ТП) п.7 ст.9 ; ст.57.1 ГрК РФ;  - в сети Интернет;  - в СМИ.  **проекта корректировки правил землепользования и застройкив:**  - в сети Интернет;  - в СМИ. | до 10.07.2014 г. | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |
| 8 | Проведение публичных слушаний:  **по проекту генерального плана**(ст.28 ГрК РФ):  -принятие постановления о проведении публичных слушаний (п.2.ст.28 ГрК РФ)  - опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и в сети Интернет (п.7.ст.28 ГрК РФ)  -принятие решения (постановления) Главы сельсовета о направлении проекта ГП в представительный орган на утверждение (п.9.ст.28 ГрК РФ)  **по проекту корректировки правил землепользования и застройки**  -принятие постановления о проведении публичных слушаний (п.11.ст.31ГрК РФ)  - опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и в сети Интернет (п.7.ст.28 ГрК РФ)  -принятие решения (постановления) Главы сельсовета о направлении проекта корректировкиПЗЗ в представительный орган на утверждение (п.16.ст.31ГрК РФ) | до 10.10.2014г. | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |
| 9 | Согласование по проекту генерального плана(п.8.ст.9;ст.25 ГрК РФ) | до 31.10.2014 г. | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |
| 10 | Утверждение:  Проекта генерального плана согласно (ст. 24 ГрК РФ)  Проекта корректировки правил землепользования и застройки (ст.32 ГрК РФ) | до 20.11.2014 г. | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |
| 11 | Размещение утвержденного документа:  -генерального плана в ФГИС ТП (п.9ст.9, ст.57.1 ГрК РФ)  - корректировка правил землепользования и застройкив ФГИС ТП (п.9ст.9, ст. 57.1 ГрК РФ) | до 01.12.2014 г. | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |
| 12 | Передача утвержденных документов (ГП)и (корректировка ПЗЗ) в комитет строительства и архитетуры Курской области (п.4 ст.8.1 ГрК РФ) | в двухнедельный срок после их утверждения | Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области |